## Sheet1
Stage | Task | Status | Notas Relevantes
Pré Dev | Criação do documento de memória descritiva | Done
Pré Dev | Criação de repositório no GitHub e adição do formador | Done
Pré Dev | Pesquisa de sites de inspiração | Done
Setup Inicial | Inicialização do projeto com Vite + React + TypeScript | Done
Setup Inicial | Configuração da porta 3000 | Done
Setup Inicial | Instalação e configuração do Tailwind CSS | Done | Tailwind CSS é uma escolha cada vez mais popular no mundo do desenvolvimento web, daí querer aprender mais sobre ele. Além de todas as vantagens que lhe estão associadas
Setup Inicial | Organização de pastas (assets, components, pages, etc.) | Done
Setup Inicial | Criação de ficheiro .env com variáveis do Firebase | Done | Motivo da criação de variáveis - Escalabilidade podemos usar Ambiente dev/prod com diferentes valores
Firebase / Autenticação | Configuração do Firebase (config.ts) | Done
Firebase / Autenticação | Separação de AuthContext, AuthProvider e useAuth.ts | Done | Motivo: Escalabilidade - AuthContext.ts apenas define o contexto e o tipo. O AuthProvider é um componente que gere e fornece o estado. O useAuth serve como atalho e simplifica o acesso ao AuthContext
Firebase / Autenticação | Criação do helper getFirebaseAuthErrorMessage() para mensagens de erro | Done
Firebase / Autenticação | Implementação de registo (Register.tsx) | Done
Firebase / Autenticação | Implementação de login (Login.tsx) | Done
Firebase / Autenticação | Lógica de logout com redirecionamento | Done
Firebase / Autenticação | Criação de Proteção de rota com PrivateRoute.tsx | Done
Firebase / Autenticação | Criação de feature "Forgot My password" com recurso aos firebase errors | Done | Dificuldade: após redefinir a pass fico "preso" numa página de redefinição que é gerida pelo firebase -há alguma forma simples de resolver?
Firebase / Autenticação | Redirecionamento para /dashboard após login/registo - recurso a private route | Done
Navegação / Navbar | Criação de logo e outros assets | Done
Navegação / Navbar | Navbar com logo + links Login e Register | Done
Navegação / Navbar | Botão “Logout” visível apenas quando autenticado | Done
Navegação / Navbar | Link My Garage (para /dashboard) apenas quando autenticado e na landing | Done
Navegação / Navbar | Ocultar Login/Register quando já estás nessas rotas | Done
Landing Page (Home) | Componente Hero com call to action, imagem, headline | Done
Landing Page (Home) | Componente Features com layout 3 colunas | Done
Landing Page (Home) | Criação do FeatureCard reutilizável | Done
Landing Page (Home) | Integração dos Phosphor Icons | Done | Biblioteca bastante utilizada com icones personalizáveis com o tailwind
Landing Page (Home) | Componente LandingFooter com links e copyright | Done
Landing Page (Home) | Layout modular montado em Home.tsx | Done
Estilo e UX | Tema inspirado nos sites de referência com cores Tailwind personalizadas | Done
Estilo e UX | Estilização coerente com o tema nas páginas Register e Login | Done
Estilo e UX | Mensagens de loading (“Loading…”) para operações async? | Done
Estilo e UX | Responsividade adaptada para mobile | Done
Estilo e UX | Acessibilidade aplicada - ARIA's da vida | Planned | feito parcialmente** necessário rever
General | Integrar o Firestore para guardar eventos, manutenções, despesas etc | Done
General | Passagem geral para reforçar o uso de tipos em typescript | Done | repensar e aprofundar para aplicar melhor TS no que já existe.
Dashboard | Criar o layout da página e das funções que pretendo integrar. | Done
Dashboard | Tratar da responsividade da Sidebar - pensar numa solução boa para mobile | Done
Dashboard | Criação do ficheiro Dashboard.tsx com layout base | Done | Inclui títulos e secções para veículos e eventos
Dashboard | Criação do componente Sidebar.tsx com links e destaque da rota atual | Done | Integração com react-router-dom e Tailwind
Dashboard | Criação do PrivateLayout.tsx para integrar Sidebar e conteúdo principal | Done | Usa flex layout e Outlet
Dashboard | Reestruturação do App.tsx para aplicar PrivateLayout nas rotas privadas | Done | Mantém a Navbar visível em todas as rotas
Dashboard | Ajustes visuais: alinhamento Sidebar/Navbar, margens e responsividade básica | Done | Sidebar com top-16 e pt-16 no layout
Maintenance | Criação do tipo Maintenance em src/types/maintenance.ts | Done | Contém campos: date, description, vehicleId, etc.
Maintenance | Criação do componente MaintenanceTable.tsx com edição inline | Done | Inputs por célula com edição direta
Maintenance | Criação do componente EditableCell.tsx para inputs reutilizáveis | Done | Suporte a tipos text, number e date
Maintenance | Integração da MaintenanceTable na página Maintenance.tsx | Done | Simula dados mock para visualização
Garage | Para tornar os frames mais interativos instalada dependência framer-motion | Done
Garage | Criação do tipo GarageVehicle em types/garageVehicle.ts | Done | Estrutura base dos veículos com campos como brand, model, licensePlate, etc.
Garage | Criação do formulário GarageVehicleForm.tsx para criar e editar veículos | Done
Garage | Criação do componente GarageVehicleCard.tsx para exibir dados do veículo | Done | Mostra dados resumidos do veículo com foto, matrícula e botão de detalhes
Garage | Integração da listagem de veículos na página MyGarage.tsx | Done
Garage | Implementação de modais para criar e editar veículos | Done
Garage | Adição da funcionalidade de eliminar veículos com confirmação | Done | Confirmação via window.confirm antes de apagar o documento no Firestore
Garage | Organização visual dos cartões de veículo em grelha responsiva | Done
Garage | Adição de dependência framer-motion para animações suaves nos cartões | Done
Settings | Criação da página Settings.tsx com estrutura base | Done | Página estruturada com título, espaçamento e layout consistente com o resto da app
Settings | Criação do componente EditProfileSection.tsx | Done | Permite editar campos opcionais como nome, morada, número de telemóvel e foto (URL)
Settings | Criação do componente ChangePasswordSection.tsx | Done
Settings | Criação do componente DeleteAccountSection.tsx | Done
Settings | Validação de campos opcionais no perfil | Done
Settings | Estilização e layout responsivo dos componentes de Settings | Done | Utiliza max-w-3xl e space-y com Tailwind para manter visual limpo e coerente
Settings | Criação de aviso na Navbar caso perfil esteja incompleto | Done | Mostra alerta discreto a sugerir completar o perfil com link direto para Settings
Settings | Implementação de leitura e escrita dos dados de perfil no Firestore | Done
Future Improvements | Implementar cálculo anual de despesas por veículo | Planned | Somar valores registados em Maintenance e Expenses por vehicleId e ano
Future Improvements | Adicionar upload direto de documentos e faturas | Planned | Possível integração com Firebase Storage; atualmente é apenas via URL
Future Improvements | Gerir consumos de combustível e portagens | Planned | Poderá ser feito com campos adicionais ou secções separadas por tipo de despesa
Future Improvements | Adicionar suporte para modo claro/escuro (dark/light toggle) | Planned | Tailwind já tem suporte nativo com dark:; seria uma melhoria de UX
Future Improvements | Criar seletor de idioma (i18n) para múltiplas línguas | Planned | Começar com en e pt, usando libs como react-i18next
Future Improvements | Integrar APIs externas (seguros, inspeções, IMT, simuladores) | Planned | Abriria espaço a funcionalidades automáticas e dados em tempo real
Future Improvements | Implementar notificações por e-mail/app sobre eventos futuros | Planned | Firebase Functions + cron jobs ou outro tipo de soluções a pesquisar
Future Improvements | Criar perfil de utilizador tipo “oficina” com painel dedicado | Planned | Permite gestão de múltiplos veículos, visualização de clientes e agenda técnica, necessário repensar a aquitectura da app com os diferentes perfis
Future Improvements | Explorar monetização por parcerias: oficinas, seguros, inspeções | Planned | Possibilidade de marcar revisões, simular seguros e incluir publicidade relevante