## Sheet1
Stage | Task | Status | Notas Relevantes
Pré Dev | Criação do documento de memória descritiva | Done
Pré Dev | Criação de repositório no GitHub e adição do formador | Done
Pré Dev | Pesquisa de sites de inspiração | Done
Setup Inicial | Inicialização do projeto com Vite + React + TypeScript | Done
Setup Inicial | Configuração da porta 3000 | Done
Setup Inicial | Instalação e configuração do Tailwind CSS | Done | Tailwind CSS é uma escolha cada vez mais popular no mundo do desenvolvimento web, daí querer aprender mais sobre ele. Além de todas as vantagens que lhe estão associadas
Setup Inicial | Organização de pastas (assets, components, pages, etc.) | Done
Setup Inicial | Criação de ficheiro .env com variáveis do Firebase | Done | Motivo da criação de variáveis - Escalabilidade podemos usar Ambiente dev/prod com diferentes valores
Firebase / Autenticação | Configuração do Firebase (config.ts) | Done
Firebase / Autenticação | Separação de AuthContext, AuthProvider e useAuth.ts | Done | Motivo: Escalabilidade - AuthContext.ts apenas define o contexto e o tipo. O AuthProvider é um componente que gere e fornece o estado. O useAuth serve como atalho e simplifica o acesso ao AuthContext
Firebase / Autenticação | Criação do helper getFirebaseAuthErrorMessage() para mensagens de erro | Done
Firebase / Autenticação | Implementação de registo (Register.tsx) | Done
Firebase / Autenticação | Implementação de login (Login.tsx) | Done
Firebase / Autenticação | Lógica de logout com redirecionamento | Done
Firebase / Autenticação | Criação de Proteção de rota com PrivateRoute.tsx | Done
Firebase / Autenticação | Criação de feature "Forgot My password" com recurso aos firebase errors | Done | Dificuldade: após redefinir a pass fico "preso" numa página de redefinição que é gerida pelo firebase -há alguma forma simples de resolver?
Firebase / Autenticação | Redirecionamento para /dashboard após login/registo - recurso a private route | Done
Navegação / Navbar | Criação de logo e outros assets | Done
Navegação / Navbar | Navbar com logo + links Login e Register | Done
Navegação / Navbar | Botão “Logout” visível apenas quando autenticado | Done
Navegação / Navbar | Link My Garage (para /dashboard) apenas quando autenticado e na landing | Done
Navegação / Navbar | Ocultar Login/Register quando já estás nessas rotas | Done
Landing Page (Home) | Componente Hero com call to action, imagem, headline | Done
Landing Page (Home) | Componente Features com layout 3 colunas | Done
Landing Page (Home) | Criação do FeatureCard reutilizável | Done
Landing Page (Home) | Integração dos Phosphor Icons | Done | Biblioteca bastante utilizada com icones personalizáveis com o tailwind
Landing Page (Home) | Componente LandingFooter com links e copyright | Done
Landing Page (Home) | Layout modular montado em Home.tsx | Done
Estilo e UX | Tema inspirado nos sites de referência com cores Tailwind personalizadas | In Progress
Estilo e UX | Estilização coerente com o tema nas páginas Register e Login | In Progress
Estilo e UX | Responsividade adaptada para mobile | In Progress
Estilo e UX | Acessibilidade aplicada - ARIA's da vida | In Progress
General | Integrar o Firestore para guardar eventos, manutenções, despesas etc | In Progress
General | Passagem geral para reforçar o uso de tipos em typescript | Planed | repensar e aprofundar para aplicar melhor TS no que já existe.
Dashboard | Criar o layout da página e das funções que pretendo integrar. | Planed
Dashboard | Tratar da responsividade da Sidebar - pensar numa solução boa para mobile | Planed
Dashboard | Criação do ficheiro Dashboard.tsx com layout base | Done | Inclui títulos e secções para veículos e eventos
Dashboard | Criação do componente Sidebar.tsx com links e destaque da rota atual | Done | Integração com react-router-dom e Tailwind
Dashboard | Criação do PrivateLayout.tsx para integrar Sidebar e conteúdo principal | Done | Usa flex layout e Outlet
Dashboard | Reestruturação do App.tsx para aplicar PrivateLayout nas rotas privadas | Done | Mantém a Navbar visível em todas as rotas
Dashboard | Ajustes visuais: alinhamento Sidebar/Navbar, margens e responsividade básica | Done | Sidebar com top-16 e pt-16 no layout
Maintenance | Criação do tipo Maintenance em src/types/maintenance.ts | Done | Contém campos: date, description, vehicleId, etc.
Maintenance | Criação do componente MaintenanceTable.tsx com edição inline | Done | Inputs por célula com edição direta
Maintenance | Criação do componente EditableCell.tsx para inputs reutilizáveis | Done | Suporte a tipos text, number e date
Maintenance | Integração da MaintenanceTable na página Maintenance.tsx | Done | Simula dados mock para visualização
Garage | Para tornar os frames mais interativos instalada dependência framer-motion | Done